## PENDIENTES FACTURACION SAMPLE
Requerimiento | Fase | Tarea | Hora | Fecha Inicio | Fecha Fin
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 25: Agregar filtro busqueda para la pestaña sample list en FC, OP | 3 | 28/04/2020 | 29/04/2020
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 73: Agregar confirmacion antes de retornar en Fac Cli, OC, Fac Fab | 1
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 13: Que el flag It Will este habilitado si no tiene Orden de Pedido en el Estilo | 1
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 37: Confirm antes de grabar para actual. los flags Billing, It Will en Sam List | 0.5
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 67: Agregar filtro en la grilla de sample de la OC | 1.5
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 33, 107 Y 108 es la misma de la 106 | 0
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW97,99: Edit los precios con shift y control para selecc la fila a setear el precio | 4
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW 7: Que el flag Billing este habilitado solo si no tiene factura cliente en Estilo | 1
2da FASE - Parte 1: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Proceso | ROW106: Validar que no exceda la cant requerida en FC, OC, FF | 2
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW81: Vista OC, FC, se pondra filtro grilla pestañan 1 lista req. | 3 | 30/04/2020 | 04/05/2020
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | BACKEND reporte FC Store Procedure | 1
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW110: Vista inicial sample billing pestaña FF poner los filtros en la grilla | 1.5
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | FRONTEND reporte FC C# Crear funcionalidad para invocar al reporte FC | 0.5
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | BACKEND reporte FC C# Crear metodo para la generacion de reporte FC | 1
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW133: Vista inicial sample billing pestaña OC poner filtros en la grilla | 0
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW160: Vista incial sample billing pestaña FC poner filtros en la grilla | 0
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW89: Vista FC, obtener formato de headers como en intranet | 2
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW40: Vista FF, validar monto y cantidad no exceda a la OC, | 1
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | BACKEND reporte OC Store Procedure | 1
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | FRONTEND reporte OC C# Crear funcionalidad para invocar al reporte OC | 0.5
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | BACKEND reporte OC C# Crear metodo para la generacion de reporte OC | 1
2da FASE - Parte 2: Facturacion Sample: Correcciones y pendientes | Pendiente | ROW 8: Vista OC, Formato Nombre Prefer + Primer Apell - Puesto de Trabajo en adj archi | 1